Planning de lancement Dark Kitchen - ProKitchens

Ces informations sont fournies à titre indicatif

| Phase du projet | Étape | Calendrier / Délai indicatif / Durée | Responsable | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation du projet | Définition du concept (marque, offre, zone de livraison, positionnement) | Avant signature | Client | Concept insuffisamment cadré |
|  | Élaboration du prévisionnel économique (chiffre d’affaires, charges, équipe, rentabilité) | Avant signature | Client | Hypothèses non réalistes |
|  | Validation du budget de lancement et de la trésorerie disponible | Avant signature | Client | Sous- capitalisation / Non-obtention financement |
|  | Choix du site et validation de l’emplacement | Avant signature | Client + ProKitchens | Clientèle cible non conforme à la zone |
|  | Validation finale du projet par les décideurs | Avant signature | Client | Mauvais alignement entre décideurs / manque de communication |
|  | Vérification finale de l’ensemble du projet | Juste avant signature | Client + ProKitchens | // |
| Mise en place contractuelle | Signature du contrat | 2 mois avant lancement | Client + ProKitchens | // |
|  | Règlement du Forfait Remboursable | Sous 3 jours après signature | Client | Trésorerie / validation interne |
|  | Règlement des Frais d’Intégration | Sous 3 jours après signature | Client | Trésorerie / validation interne |
|  | Réunion de lancement du projet avec le Responsable Onboarding | Dès règlement du Forfait Remboursable et des Frais d’Intégration | Client + ProKitchens | Réunion trop tardive vis-à-vis de la date de lancement souhaitée |
|  | Règlement de la première Redevance de licence mensuelle | Au plus tard 10 jours avant la date d'accès | Client | Trésorerie / validation interne/ alignement date de démarrage |
| Formalités administratives | Création de la société (si nécessaire) | Avant signature, si possible | Client | Durées différentes en fonction des greffes |
|  | Création d’un établissement secondaire | 10 jours à 6 semaines | Client | Durées différentes en fonction des greffes |
|  | Souscription de l’assurance multirisques professionnelle | 1 jour à 1 semaine | Client | Dépend du broker |
|  | Transmission des documents administratifs à notre Responsable Onboarding | 1 à 2 semaines | Client | Retard / omission document |
| Conformité réglementaire | Déclaration DDPP | 2 à 4 semaines avant ouverture | Client | // |
|  | Formation hygiène alimentaire HACCP | 2 à 4 semaines avant ouverture | Client | // |
|  | Mise en place du tableau des allergènes / informations consommateurs | Avant ouverture | Client | // |
| Travaux et installation de la cuisine | Transmission de la liste de l’équipement souhaité + plan de la future cuisine | Sous 1 semaine après la signature | Client | Manque de précision des informations transmises pouvant causer du retard |
|  | Validation technique des équipements | Sous 1 semaine | ProKitchens | Conformité / puissance électrique |
|  | Validation du devis et paiement des travaux | 1 jour | Client | Trésorerie / validation interne |
|  | Achat ou location du matériel | 1 à 2 semaines | Client | Délais fournisseurs / coûts |
|  | Livraison des équipements | 1 à 12 semaines | Client + fournisseur | Dépend livraison |
|  | Réalisation des travaux éventuels | 10 jours à 3 semaines | ProKitchens | Dépend délai réception des pièces et complexité des travaux |
|  | Signature du PV de réception des travaux | 1 heure | ProKitchens + Client | // |
|  | Installation et mise en service du matériel | 3 à 6 semaines | Client | // |
|  | Etat des lieux d’entrée | 1 heure | Client + ProKitchens | // |
| Préparation de l’activité | Finalisation de la carte / des menus | // | Client | Offre non stabilisée |
|  | Choix des emballages et consommables | // | Client | Problèmes qualité / coûts / délais livraison |
|  | Choix des fournisseurs alimentaires | // | Client | Délais fournisseurs / coûts |
|  | Recrutement ou mobilisation de l’équipe | // | Client | Nombre ETP insuffisant / mauvais profils |
|  | Formation des équipes aux procédures internes | // | Client | Process de formation inadapté ou incomplet |
| Mise en ligne livraison | Création ou activation des comptes sur les plateformes de livraison | 2 à 6 semaines | Client | Dépend Uber / Deliveroo et délais de réponse du client |
|  | Intégration des comptes sur les plateformes de livraison dans notre logiciel interne Otter | 1 à 2 jours | Client + ProKitchens | // |
|  | Création des menus et ajout des photos sur les plateformes | 1 à 2 jours | Client | Menu peu fourni ou mal pensé / photos peu attrayantes / peu de possibilités d’upsell, etc. |
| Ouverture | Tests matériels et premières commandes test | 1 semaine à 3 jours avant le lancement | Client | Pas de phase de test, ou trop tardive pour rectifier |
|  | Lancement officiel de l’activité | Entre 2 semaines et 2 mois après la signature du contrat | Client | // |